##### MINISTERE DE LA SANTE				REPUBLIQUE DU MALI

## -------------------					 Un Peuple –Un But – Une Foi

## SECRETARIAT GENERAL					-----------------

## -------------------

DIRECTION DE LA PHARMACIE

ET DU MEDICAMENT

PLAN D'ACTION POUR LA CONTRACEPTION SECURISEE :

ACTIVITES A INCLURE DANS LE PLAN DE FINANCEMENT

DE L'UNFPA POUR LA PERIODE 2005 - 2007

MARS 2005

###### I. INTRODUCTION

Le ministère de la santé, après plusieurs années d’expérience dans la mise en œuvre du programme national de planification familiale à travers les structures publiques, parapubliques, communautaires et organisations non-gouvernementales, a aujourd’hui enregistré des progrès mais aussi se trouve confronté à certains défis notamment l’amélioration de la qualité des services et la pérennité de son programme.

Le programme, de sa création à nos jours a été approvisionné en produits par des donateurs dont l’USAID, l'UNFPA, l’IPPF, l’ONUSIDA, la Banque Mondiale etc…

Afin de préparer la relève des donateurs, des actions ont été initiées telles que : le recouvrement des coûts, la mise en place de mécanisme de financement des programmes des ONG intervenant dans la distribution des contraceptifs, l’établissement de contrat avec les importateurs locaux de produits comprenant des stratégies pour l’autofinancement futur de l’acquisition des contraceptifs. Ces mesures, bien qu’insuffisantes en soi, sont une concrétisation de la volonté du ministère de préparer la relève des donateurs.

Les activités du programme, en outre, n’étaient pas menées dans le cadre d’un Plan d’Action structuré. Les objectifs d’augmentation du taux de prévalence contraceptive n’ont pas été atteints du fait entre autres : des ruptures fréquentes de stocks, de l’insuffisance de formation des agents, du suivi et de la supervision.

Pour pallier les insuffisances mentionnées ci-dessus le ministère de la santé, en collaboration avec les partenaires, a décidé d’élaborer et de mettre en œuvre ce Plan Stratégique Décennal dans le cadre duquel doivent s’inscrire désormais toutes les activités à mener dans le domaine de la contraception.

Ce Plan s’étend sur une période de dix (10) ans assorti d’un programme quinquennal. Les activités du deuxième quinquennat seront détaillées en fonction des résultats de l’évaluation du premier.

Le but de ce Plan est de rendre autonome le programme national en termes d’acquisition des produits contraceptifs et de financement de toutes les activités ; autrement dit, de manière plus globale, la réalisation de la Contraception Sécurisée dont l’effectivité se mesure par la capacité du programme à :

1. Estimer ses besoins en produits avec précision ;

2. Identifier les moyens adéquats pour financer ses approvisionnements ;

3. S’approvisionner en contraceptifs dans les délais requis ;

4. Assurer une fourniture sûre des produits à tous les clients de tous les types de points de prestation de services.

L’atteinte de ce but n’est pas hors de portée à condition d’une large sensibilisation de toutes les parties prenantes et d’un accompagnement/soutien adéquat de ce Plan par les donateurs.

__________________________________________________________

NOTE: La DPM a extrait des activités du Plan CS pour les soumettre au financement de l'UNFPA pour la période 2005 - 2007 tout en les réajustant à la demande du moment.

## PLAN D’ACTION : ACTIVITES A INSERER DANS LE

PROGRAMME DE FINANCEMENT DE L'UNFPA

La Commission Nationale pour la Contraception Sécurisée est responsable du suivi et de la mise en œuvre des activités

#### 1. Politique et pérennisation du programme de planification familiale

| Activités | Intervenants | Périodes | Résultats attendus | Indicateurs | Coûts X 1000 | Sources de financement | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborer et mettre en oeuvre un Plan de communication pour le Plan d’Action | DPM, CNIECS, DNDS, CENACOPP | 03/2003 | Plan élaboré et mis en œuvre | Document disponible et diffusé Taux de réalisation des activités prévues à cet effet | 4 000 | UNFPA |  |
| Former des cadres du comité restreint de pilotage de la CS en plaidoyer pour la santé de la reproduction | DPM DNS | 2005-2007 | Cadres formés | Pourcentage de cadres formés | 6 000 | UNFPA |  |
| Total |  |  |  |  | 10 000 |  |  |

1.2.  Ressources matérielles.

| Activités | Intervenants | Périodes | Résultats attendus | Indicateurs | Coûts X 1000 | Sources de financement | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acquisition d'un véhicule tout terrain 4X4 pour assurer le suivi et la supervision des activités de la contraception sécurisée sur le terrain | DPM | 2005 | Véhicule de suivi et supervision acheté | Véhicule disponible | 26 000 | UNFPA | Ce véhicule sera mis à la disposition de la Division chargé de la CS de la DPM |
| Reproduction et dissémination du document du Plan d'Action pour la CS | DPM | 2005 | 400 copies du Plan CS imprimées | Documents disponibles | 4 000 | UNFPA |  |
| Total |  |  |  |  | 30 000 |  |  |

#### 2. Gestion des ressources humaines

| Activités | Intervenants | Périodes | Résultats attendus | Indicateurs | Coûts X 1000 | Sources de financement | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assurer la formation des gérants des CSCom (y compris agents DBC) en matière de gestion du programme de planification familiale | Ministère de la Santé (DNS, PPM, DPM), Privé (CAG), Association, ONG | 2005-2007 | Agents formés par niveau et par domaine | Pourcentage d’agents formés | 54 000 | UNFPA | Formations en cascade à partir de cercles par les pharmaciens régionaux et les gérants des DRC formés |
| Assurer le suivi des agents formés par niveau | Ministère de la Santé (DNS, PPM, DPM), Privé (CAG), Association, ONG | 2005-2007 | Suivi effectif des agents formés | Nombre de suivis effectués/nombre prévu | 6 000 | UNFPA |  |
| Introduire les modules traitant les aspects de la Contraception Sécurisée dans les curricula des écoles de formations socio-sanitaires | Ministère de la Santé (DPM, DNS), Ministère de l’Education | 2003 | Modules introduits | Nombre d’écoles ayant introduit les modules/nombre existant | 10 000 | UNFPA |  |
| Recruter un Conseiller Technique Adjoint pour seconder le Conseiller Résident dans l'exécution des activités de la CS | DPM DNS | 2005 | Adjoint Technique recruté | Contrat signé et Adjoint Technique installé | 12 000 | UNFPA | Contrat annuellement renouvelable |
| Total |  |  |  |  | 82 000 |  |  |

#### 3. Système d’information pour la gestion logistique (SIGL)

3.1. Améliorer le système de collecte et de gestion de l’information.

| Activités | Intervenants | Périodes | Résultats attendus | Indicateurs | Coûts X 1000 | Sources de financement | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Production des nouveaux supports de gestion logistique | DPM, | 2005 | Supports reproduits | Supports disponibles | 15 000 | UNFPA | Dotation initiale des Supports |
| Supervision du SIGL dans toutes les régions | DNS, DPM | 2005 | Agents supervisés | Rapports de supervision disponibles | 10 000 | UNFPA |  |
| Total |  |  |  |  | 25 000 |  |  |

#### 4. Approvisionnement et Distribution des produits

| Activités | Intervenants | Périodes | Résultats attendus | Indicateurs | Coûts X 1000 | Sources de financement | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acquérir les produits | Etat, DPM, PPM, CAG, partenaires | 2005-2007 | Produits acquis selon les besoins | Quantité acquise par produit/besoins | 5 000 | UNFPA | Norplant, DIU et Neo-Sampoon |
| Renforcer la capacité d’entreposage des structures | PPM, secteur privé (CAG), DPM, partenaires, CEPRIS, DNS | 2005-2007 | Capacité d’entreposage renforcée | Espace d’entreposage suffisant et conforme aux normes | 4 000 | UNFPA |  |
| Superviser pour faire respecter les circuits de distribution | DPM, PPM, DNS, secteur privé | 2005-2007 | Circuits de distribution respectés | Rapports de supervision disponibles | 5 000 | UNFPA |  |
| Total |  |  |  |  | 14 000 |  |  |

5. Suivi et évaluation du Plan d’Action

5.1. Mécanismes de suivi.

| Activités | Intervenants | Période | Résultats attendus | Indicateurs | Coûts X 1000 | Sources de financement | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organiser des réunions périodiques de sensibilisation, d’informations et d’échanges | DRS, CSRéf, Commission Nationale | 2005-2007 | Réunions organisées | Nombre de réunions effectuées/nombre prévu | 4 000 | UNFPA | *Niv op 1 / mois. *Niv Rég 1 / trim *Niv Nat 1 / trim. |
| Organisation des Journées de réflexion sur la CS au niveau national et régional | DPM, DNS, DRS | 2005-2007 | Journées organisées | Pourcentage de régions où des journées de réflexion ont été organisées | 10 000 | UNFPA |  |
| Total |  |  |  |  | 14 000 |  |  |

5.2. Evaluation de la mise en œuvre du Plan d’Action.

| Activités | Intervenants | Période | Résultats attendus | Indicateurs | Coût X 1000 | Sources de financement | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effectuer une évaluation interne annuelle | Commission Nationale, DRS, CSRéf, Partenaires | A partir 12/2005 | Evaluations effectuées | Rapport d’évaluation disponible | 8 000 | UNFPA |  |
| Total |  |  |  |  | 8 000 |  |  |
| Total du Plan d’Action |  |  |  |  | 183 000 | UNFPA |  |